Vencendo 2008
Idéias
&
Coisas

---
Imediato
QUEM
Ver depois
TAREFA
Documento técnico
QUANDO
Ver depois

---
Documento Técnico 1: Leda, Claudia, Nil, Alice, Ridelane, Wayner
Bases Entomológicas do Monitoramento e Controle – pronto
Sistema de Monitoramento Populacional com base em armadilhas – Leda vai mandar para Claudia (até final de fevereiro) – Claudia retorna até final de março
Armadilha de oviposição modificada – Leda (junto com)
Estratégia para Controle
Procedimentos Operacionais em campo – Leda + Ridelane
--------------------------------------------------------------------------------------
Laboratório para Leitura de Palhetas (incluindo leitura semi-automática) – Miguel e Aluisio (até final de abril)

---
Documento 2: SIED
Constantino, Wayner, Miguel, Paulo, Oswaldo
Final de Março
  - Uso de TI pública e livre
  - Georeferenciamento e BD geográfico
  - Entrada e Consistência de dados
  - Definição Cartográfica Básica: dados e fontes
  - Variáveis climáticas: dados e fontes
  - Variáveis sócio-econômicas: dados e fontes
  - Armadilha de Oviposição: caracterização do dado coletado
  - Desenho amostral para experimento
  - Modelo Logístico para o BD geográfico Recife-SAUDAVEL
  - Procedimentos Operacionais
  - Disponibilização e acesso aos dados, via Internet. (liveCD)

---
Doc 3: Paulo, Marilia, Miguel, Aline, Tay, Carlos, Wayner, Oswaldo
Técnicas básicas de Análise e Interpretação
Estatísticas Descritivas
Mapas de Intensidade de Oviposição por alisamento
Funções no aRT
Acessar SAUDAVEL – relatorio (pós analista)
Roteiro de análise baseado na equipe do LEG, circulará por todos – em fim de fevereiro
Abrir tópico de discussão: HOJE
Interlocutores obrigatórios: Leda, Xris, Rei, Wayner, Cynthia!!!
COORDENAÇÃO GERAL: Miguelito

---
PRAZOS FINAIS
COORDENAÇÃO GERAL: Miguelito
Visita em final de fevereiro - Miguel
Prazo realista para contagem semi-automática – maio
Prazo esperado para o documento pronto – fim de abril
Prazo mínimo para fazer algo (pressão prefeitura) – 1o de abril

---
Intersecções
Pequenos Encontros
Novos Projetos
Grandes encontros
Partilhando alunos
e orientadores
SAUDÁVEL
Mudança ambiental
e Climática
Software livre
PROJETO –Trevor
Epi-Tche
LNCC???
Fórum POA??

---
Grandes Encontros
Bill Venables – Fim de Julho a Agosto – Aprox. 6 semanas.
Pendências: Consolidar o convite e as datas – Marilia
Organizar as outras atividades das possíveis 6 semanas.

---
Grandes Encontros
Workshop Nacional no INPE – SVS com a Vig. Epi. e a Vig. Ambiental, algumas secretarias com casos, projetos, DATASUS, IBGE, para discutirmos como melhorar a integração dos Sistemas de Informação Sócio-Ambiental [IBGE-INPE-CPTEC] com os Sistemas de Informação em Saúde para atender os novos desafios da Vigilância em Saúde de base Territorial – Previsto para Junho.
Definir melhor a idéias

---
Cooperação: alunos e orientação
QUEM
LOCAL
ENSP
PROCC
CPqAM
CPqAM
CpqAM
ALUNOS
Taynana
Lilian
Carlos Luna
Constantino
Alice
COMISSÃO: Aline, Claudinha, Miguel: OFICINÃO - Julho!

---
Pequenos encontros - Papers
Escrever o parágrafo básico – Miguel e Leda
Papers:
  - Análise básica e modelagem – Aline, Tay, ???Análises estatísticas – março em Curitiba
  - Ambiente de análise – Paulo e cia
  - Análise exploratória dinâmica – Oswaldo, Paulo, Marilia (geo ou epi)
Inquérito sorológico – Cynthia e cia
Modelagem SI – Wayner, Miguel e Constantino
Modelagem dinâmica – Ouro Preto (Tiago e Claudia, Oswaldo, Flavio, Miguel e cia)

---
Novos projetos
Dengue em gente – Cynthia (oficina de Julho)
SVS – Gerson Pena [Wayner, Xris, Miguel, Claudinha,...] oprtunidades.